## 木監理報告
建築基準法第１２条第５項に基づく工事監理状況報告書(木造）
年 月 日
栃木市建築主事 様
建築確認済証年月日及び番号
建築主氏名
上記建築物の工事監理に係る結果は以下のとおりです。 |  |  |  | 工事監理者 印
項目 | 確認項目 | チェック項目 |  | 検査・確認日 | 確認方法 | 指示・確認内容
支持地盤の種類・地耐力 | 地盤 |  | 支持地盤の確認 |  | 目視・サウンディング等・載荷試験
主要構造部及び主要構造部以外の構造耐力上主要な部分に用いる材料（接合材料を含む）の種類、品質、形状、ならびに、接合部分の形状、接合状況 | 基礎 | ※1. | 基礎は鉄筋コンクリート造か
|  | 2. | 基礎に耐力上問題となる不良箇所はないか
|  | 3. | 床下換気口、又はこれに替わるものが適正に設置されいるか
| 土台 | 4. | 土台に耐力上欠陥となる節、腐れ等がないか
|  | ※5. | 土台の断面寸法は105×105以上か
| 火打材 | 6. | 火打材に耐力上欠陥となる節、腐れ等がないか
|  | 7. | 火打材が床組及び小屋ばり組の隅角部に設置してあるか
|  | ※8. | 火打土台の断面寸法は45×90以上か
|  | ※9. | 火打ばりの断面寸法は90×90以上か
| アンカーボルト | 10. | アンカーボルトは耐力壁両端部の下部等適正に配置されいるか
| 柱 | 11. | 柱に耐力上欠陥となる節、腐れ等がないか
|  | ※12. | 柱の断面寸法は通し柱にあっては120×120以上、その他にあっては105×105以上か
|  | 13. | 柱に断面の3分の1以上の欠き込みがある場合は補強されているか
|  | ※14. | ホールダウン金物の使用位置、止め方は適正か
| 横架材 | 15. | 梁、桁その他の横架材に耐力上欠陥となる節、腐れ等がないか
|  | 16. | 梁、桁その他の横架材の中央部付近下側に耐力上支障のある欠き込みはないか
|  | ※17. | 接合金物はZマーク金物同等品により緊結されているか
| 筋かい等 | 18. | 筋かいに耐力上欠陥となる節、腐れ等がないか
|  | ※19. | 筋かいの断面寸法は30×90以上か
|  | 20. | 筋かいに欠き込みがある場合は補強されているか
|  | ※21. | 筋かい端部はZマーク金物同等品以上により緊結されているか
|  | 22. | 耐力壁の材料の規格、厚さ、釘、釘間隔等は適正か
|  | 23. | 筋かい、耐力壁の位置、種別、釣合いは適正か
| 床組・小屋組 | 24. | 床組材、小屋組材に耐力上欠陥となる節、腐れ等がないか
|  | 25. | 小屋組に振れ止めがあるか
|  | 26. | 床組剛となるものについては設計図書のとおり施工されているか
|  | ※27. | 各部材寸法について公庫仕様に準じているか
構造耐力上主要な部分の防腐、防蟻措置状況 | 地上1m以内の部分 |  | 防腐、防蟻処理してあるか
工事現場での表示 | 確認表示板 |  | 表示の有無について
敷地の状況（集団規定関係） | 接道の長さ |  | ( )m
| 道路後退 |  | 後退（有・無）
| 高低差 |  | 変更（有・無）
建築物の各部分の位置、形状、大きさ（集団規定関係） | 建物配置 |  | 変更（有・無）
| 壁面後退 |  | 地区計画（有・無）
| 建物高さ |  | 高度地区（有・無）
絶対高さ
道路斜線
隣地斜線
北側斜線
照合を行った設計図書 |  | □申請図面 □構造計算書 □公庫仕様書 □その他の図書（ ）
設計図書の内容について設計者に確認した事項
建築主に対する報告
備考
※ 本様式の照合内容では、構造上重要な部分のついて住宅金融公庫仕様書と同程度の品質が確保されることを期待したものとなっております。

## 鉄監理報告
建築基準法第１２条第５項に基づく工事監理状況報告書(鉄骨造）
年 月 日
栃木市建築主事 様
建築確認済証年月日及び番号
建築主氏名
上記建築物の工事監理に係る結果は以下のとおりです。 |  |  |  |  | 工事監理者 印
項目 | 確認項目 | チェック項目 | 検査・確認日 | 確認方法 | 指示・確認内容
地盤 | 支持力確認 | ボーリング・載過試験･他（ ） |  | 立会い・試験記録確認・記録写真
基礎 | 基礎の選定 | 工法 |  | 設計図書・施工計画・ その他（ ）
コンクリート | コンクリート配合報告書 | コンクリートの種類 |  | 普通・軽量1種・軽量2種
|  | 設計基準強度 |  | （ KN/mm2)
|  | スランプ |  | （ ｃｍ）
|  | 使用材料：セメント・細骨材・粗骨材・（生産工場・産地） |  | 設計図書・その他（ ）
混和材料
|  | 細骨材の塩化物量(0.04%以下） |  | ％
単位セメント量
単位水量
水セメント比
アルカリシリカ反応性試験報告書
| コンクリート材料試験 | セメント・骨材・練り混ぜ水・混和材料 |  | 試験成績書確認
材料検査 | 材料試験 | 鉄筋強度 |  | ミルシート・材料試験
配筋状況の 確認 | 配筋検査 | 主筋：種別・径・本数・間隔 |  | 全数立会い照合・抜取り立会い照合・検査記録の確認
|  | 定着：アンカー位置・アンカー長さ |  | 全数立会い照合・抜取り立会い照合・検査記録の確認
|  | 継手：位置・長さ・出隅部フック・圧接 |  | 全数立会い照合・抜取り立会い照合・検査記録の確認
|  | あばら筋、帯筋：径・本数・間隔・形状 |  | 全数立会い照合・抜取り立会い照合・検査記録の確認
継手試験 | 継手強度 | 引張り試験結果の確認 |  | 立会い・試験成績書確認
|  | 圧接・溶接・機械式継手 |  | 立会い・試験成績書確認
| 継手部超音波探傷試験 | 検査結果の確認 |  | 立会い・検査記録確認
|  | 圧接・溶接 |  | 立会い・検査記録確認
コンクリート 打込 | フレッシュコンクリート検査 | スランプ・空気量・温度・塩化物量 |  | 立会い・検査記録確認
| コンクリート供試体の採取 | コンクリート供試体の確認 |  | 採取立会い・採取写真
| コンクリート打設 | 打設結果（打込個所・打込数量） |  | 立会い・施工記録写真
コンクリート 圧縮強度 | 圧縮強度試験 | 1週強度・4週強度 |  | 立会い・試験成績書確認
鉄骨製作工場の選定、承認 | 製作工場のランク | 国土交通省大臣認定・知事登録・認定無し |  | 設計図書との照合・その他 （ ）・製作工場名( ）
|  | 工場のランク |  | 製作工場名( ）・工場のランク（ ）・認定番号（ ）
| 工場調査 | 加工能力の確認（月産能力・生産設備・製作品の確認） |  | 立会い・書類確認
|  | 技術者の確認(溶接管理技術者・溶接技能者） |  | 書類確認
| 溶接工事作業計画書 | 設計図書との整合性の確認 |  | 設計図書との照合
| 鉄骨製作工場名の表示 | 工事現場への表示 |  | 表示確認
工場製作要領の確認 | 使用鋼材等の材質 | 柱・梁・ブレース・アンカーボルト・高力ボルト・スタッドボルト・ターンバックル・溶接材料・デッキプレート |  | 設計図書との照合・ その他（ ）
| 鋼材切断後の識別方法 | 鋼材切断後の識別方法 |  | 要領書の確認
| 工作一般 | 切断・切削加工・開先・スカラップ加工 |  | 設計図書との照合
| 溶接管理技術者 | 溶接管理技術者の有無 |  | 有資格者名簿の確認・ その他（ ）
| 溶接工 | 溶接技能者の資格 |  | 有資格者名簿の確認・ その他（ ）
| 溶接接合 | 溶接開先標準 |  | 設計図書との照合・ その他（ ）
|  | スカラップ |  | 設計図書との照合・ その他（ ）
|  | エンドタブ |  | 設計図書との照合・ その他（ ）
|  | 溶接部自主検査要領 |  | 設計図書との照合・ その他（ ）
|  | 不合格溶接部補修方法 |  | 設計図書との照合・ その他（ ）
| 錆止め塗装 | 工場塗装の範囲 |  | 設計図書との照合・ その他（ ）
|  | 素地調整種別（1種A・B、2種） |  | 設計図書との照合・ その他（ ）
|  | 塗料の種別・塗り回数 |  | 設計図書との照合・ その他（ ）
工作図の 検討・ 承諾 | 柱心図 | 通り心と柱心確認・アンカーボルトの位置・材質・形状・長さ |  | 設計図書との照合・ その他（ ）
| 伏図、軸組図 | 基本寸法（スパン・階高）・継手位置 |  | 設計図書との照合・ その他（ ）
| 部材リスト | 部材符号・材質 |  | 設計図書との照合・ その他（ ）
| 溶接基準図 | 溶接仕様とその位置・区分・脚長・溶接工法・開先形状・寸法・エンドタブの種類・形状材質 |  | 設計図書との照合・ その他（ ）
工作図の 検討・ 承諾 | 詳細図 | 柱梁の材質･形状・長さ・仕口納まり |  | 設計図書との照合・ その他（ ）
|  | ガセットプレートの位置･形状・梁貫通位置・形状･補強 |  | 設計図書との照合・ その他（ ）
| 継手リスト | 継手部の材質･形状・本数･ボルト径 |  | 設計図書との照合・ その他（ ）
|  | はしあき・ボルトピッチ |  | 設計図書との照合・ その他（ ）
原寸検査及び記録の確認 | 原寸検査 | 鋼製巻尺・テープ合せ・基本寸法との誤差 |  | 立会い・検査記録の確認
|  | 原寸確認部位 |  | 立会い・検査記録の確認
|  | 溶接作業性確認・鉄筋孔・スリーブ孔の位置、大きさ |  | 立会い・検査記録の確認
|  | スカラップの形状・ガセットプレートの形状・寸法・内外装ファスナー |  | 立会い・検査記録の確認
材料検査及び記録の確認 | 材料試験(鋼材強度試験報告書・ボルト強度試験報告書） | 鋼材 |  | 立会い照合・ミルシート確認
|  | アンカーボルト |  | 立会い照合・ミルシート確認
|  | 高力ボルト |  | 立会い照合・ミルシート確認
|  | スタッドボルト |  | 立会い照合・ミルシート確認
|  | ターンバックル |  | 立会い照合・ミルシート確認
|  | 溶接材料 |  | 立会い照合・ミルシート確認
|  | デッキプレート |  | 立会い照合・ミルシート確認
| 保管状況の確認 | 保管状況の確認 |  | 立会い・施工記録確認
製品検査及び記録の確認 | 製品検査 | 社内検査記録の確認（寸法･溶接部外観･溶接部内部欠陥） |  | 全数立会い照合･抜取り立会い照合･検査記録の確認
|  | 寸法：長さ･階高・成･幅･仕口部の長さ･段差寸法・曲がり・ねじれ・フランジの傾斜・折れ・ウエブの芯ずれ |  | 全数立会い照合･抜取り立会い照合･検査記録の確認
|  | 貫通孔：主筋孔・フープ孔・設備貫通孔・スカラップ |  | 全数立会い照合･抜取り立会い照合･検査記録の確認
|  | ボルト接合部：径･ピッチ･芯ずれ・はしあき・へりあき・まくれ・ばり・摩擦面の状態・肌すき |  | 全数立会い照合･抜取り立会い照合･検査記録の確認
|  | 溶接前：ルート間隔・べベル角度・ガス切断面の粗さ・ノッチ・裏当て・エンドタブ・組立溶接・開先面保護塗料･清掃 |  | 全数立会い照合･抜取り立会い照合･検査記録の確認
|  | 溶接後：ビード表面の不整・アンダーカット・ピット・割れ・クレータ・溶接余盛高さ・突合せ継手の食違い・仕口のずれ |  | 全数立会い照合･抜取り立会い照合･検査記録の確認
|  | 部材表面：ノッチ・アークストライク・クランプ傷・清掃(スラグ・スパッタ） |  | 全数立会い照合･抜取り立会い照合･検査記録の確認
| 超音波探傷検査 | 第三者溶接検査結果の確認 |  | 立会い・検査記録確認(検査率 ％・不合格率 ％）
| 錆止め塗装 | 塗料の種類・塗装の範囲 |  | 立会い・検査記録の確認
現場施工計画の確認 | 建方計画 | 地組計画・建入れ直し方法・仮ボルトの締付け |  | 施工計画書の確認・ その他（ ）
| 高力ボルト接合計画 | 高力ボルト締付け施工要領(ボルトの種類･保管方法・張力管理方法・施工順序） |  | 設計図書との照合・ その他（ ）
| 現場溶接接合計画 | 現場溶接部位:柱ー柱･柱ー梁･梁ー梁 |  | 設計図書との照合・ その他（ ）
|  | 現場溶接施工要領 |  | 設計図書との照合・ その他（ ）
|  | 溶接技能者の資格 |  | 設計図書との照合・ その他（ ）
| 受入検査基準 | 建方精度 |  | 設計図書との照合・ その他（ ）
|  | 高力ボルト接合・現場軸力導入試験の要否 |  | 設計図書との照合・ その他（ ）
|  | 現場溶接部 |  | 設計図書との照合・ その他（ ）
建方検査及び記録の確認 | 柱脚定着部検査 | アンカーボルト(径･本数･位置・ひずみ･ナット締付け） |  | 全数立会い照合・抜取り立会い照合・検査記録の確認
| 建方精度検査 | 建物の倒れ・建物のわん曲・通り芯とアンカーボルトの位置のずれ・柱据付面の高さ・梁の水平度・柱の倒れ |  | 立会い･検査記録確認
| 高力ボルト接合部検査 | 現場軸力導入試験 |  | 全数立会い照合・抜取り立会い照合・検査記録の確認
|  | ボルト接合部：径･本数・芯ずれ・食違い・肌すき |  | 全数立会い照合・抜取り立会い照合・検査記録の確認
|  | 一次締め・マーキング・本締めの3段階ステップの確認 |  | 全数立会い照合・抜取り立会い照合・検査記録の確認
| 現場溶接部外観検査 | 溶接前：ルート間隔･裏当て・エンドタブ・食違い・清掃 |  | 立会い･検査記録確認
|  | 溶接後：アンダーカット・溶接の余盛高さ・食違い・仕口のずれ |  | 立会い･検査記録確認
| 超音波探傷検査 | 第三者溶接検査結果の確認 |  | 立会い･検査記録確認・不合格率 ％
| スタッド溶接検査 | 外観検査・打撃検査 |  | 立会い･検査記録確認
| デッキプレート溶接検査 | 溶接基準との照合 |  | 検査記録の確認
建築物の各部分の位置、形状、大きさ（集団規定関係） | 建物配置 |  | 変更（有・無）
| 壁面後退 |  | 地区計画（有・無）
| 建物高さ |  | 高度地区（有・無）
絶対高さ
道路斜線
隣地斜線
北側斜線

## RC監理報告
建築基準法第１２条第５項に基づく工事監理状況報告書(RC造）
年 月 日
栃木市建築主事 様
建築確認済証年月日及び番号
建築主氏名
上記建築物の工事監理に係る結果は以下のとおりです。 |  |  |  |  | 工事監理者 印
項目 | 確認項目 | チェック項目 | 検査・確認日 | 確認方法 | 指示・確認内容
地盤 | 支持力確認 | ボーリング・載過試験･他（ ） |  | 立会い・試験記録確認・記録写真
基礎 | 基礎の選定 | 工法 |  | 設計図書・施工計画・ その他（ ）
コンクリート | コンクリート配合報告書 | コンクリートの種類 |  | 普通・軽量1種・軽量2種
|  | 設計基準強度 |  | （ KN/mm2)
|  | スランプ |  | （ ｃｍ）
|  | 使用材料：セメント・細骨材・粗骨材・（生産工場・産地） |  | 設計図書・その他（ ）
混和材料
|  | 細骨材の塩化物量(0.04%以下） |  | ％
単位セメント量
単位水量
水セメント比
アルカリシリカ反応性試験報告書
| コンクリート材料試験 | セメント・骨材・練り混ぜ水・混和材料 |  | 試験成績書確認
材料検査 | 材料試験 | 鉄筋強度 |  | ミルシート・材料試験
配筋状況の 確認 | 配筋検査 | 主筋：種別・径・本数・間隔 |  | 全数立会い照合・抜取り立会い照合・検査記録の確認
|  | 定着：アンカー位置・アンカー長さ |  | 全数立会い照合・抜取り立会い照合・検査記録の確認
|  | 継手：位置・長さ・出隅部フック・圧接 |  | 全数立会い照合・抜取り立会い照合・検査記録の確認
|  | あばら筋、帯筋：径・本数・間隔・形状 |  | 全数立会い照合・抜取り立会い照合・検査記録の確認
継手試験 | 継手強度 | 引張り試験結果の確認 |  | 立会い・試験成績書確認
|  | 圧接・溶接・機械式継手 |  | 立会い・試験成績書確認
| 継手部超音波探傷試験 | 検査結果の確認 |  | 立会い・検査記録確認
|  | 圧接・溶接 |  | 立会い・検査記録確認
コンクリート打込 | フレッシュコンクリート検査 | スランプ・空気量・温度・塩化物量 |  | 立会い・検査記録確認
| コンクリート供試体の採取 | コンクリート供試体の確認 |  | 採取立会い・採取写真
| コンクリート打設 | 打設結果（打込個所・打込数量） |  | 立会い・施工記録写真
コンクリート圧縮強度 | 圧縮強度試験 | 1週強度・4週強度 |  | 立会い・試験成績書確認
工事現場での表示 | 確認表示板 | 表示の有無について
敷地の状況（集団規定関係） | 接道の長さ | ( )m
| 道路後退 | 後退（有・無）
| 高低差 | 変更（有・無）
建築物の各部分の位置、形状、大きさ（集団規定関係） | 建物配置 | 変更（有・無）
| 壁面後退 | 地区計画（有・無）
| 建物高さ | 高度地区（有・無）
絶対高さ
道路斜線
隣地斜線
北側斜線
照合を行った設計図書 |  | □申請図面 □構造計算書 □公庫仕様書 □その他の図書（ ）
設計図書の内容について設計者に確認した事項
建築主に対する報告
備考

## 集団チェック
中間検査（共通；集団規定）ﾁｪｯｸｼｰﾄ
※施工者、監理者は太枠内のみ記載してください。
建築物用途 |  | 規 模 | 地上 | 階、 | 地下 | 階
構 造 |  |  | 建築面積 | ㎡、 | 延床面積 | ㎡
用途地域 | 一低層 ・ 二低層 ・ 一中高層 ・ 二中高層 ・ 一種住居 ・ 二種住居 ・ 準住居 ・ 近商 ・ 商業 ・ 準工 ・ 工業 ・ 工専 ・ 指定なし |  | 軒高 | ｍ
|  | 防火地域 | 防火 ・ 準防火 ・ 指定なし
指摘事項等 |  | 検査員 ： ・
| 検査内容 | 確認日付 |  | 検査方法 | 検査結果 |  | 修正年月日
|  |  |  | a:目視検査 | 良・否
|  | 施工者 | 監理者 | b:計測検査 | 1次 | 2次
c:監理者報告
敷地の安全性 | がけ・または擁壁の安全性について |  |  | a,b,c
（法19条、条例6条） | 切り土、盛り土の状況 |  |  | a,b,c
敷地と道路の関係 | 前面道路の幅員の確認 |  |  | a,b,c
(法42条、43条） | 接道長さの確認 |  |  | a,b,c
| 敷地内通路・専用通路の幅 |  |  | a,b,c
| 2項道路の後退部分の確認 |  |  | a,b,c
| 法43条但書き許可条件との整合 |  |  | a,b,c
敷地面積 | 敷地形状の確認 |  |  | a,b,c
容積率 | 基礎形状及び寸法の確認 |  |  | a,b,c
建ぺい率 | 確認添付図書の平面図との照合 |  |  | a,b,c
（法52条、53条、54条の２） | （平面プランの確認） |  |  | a,b,c
壁面後退等（法54条） | 建物配置の確認 |  |  | a,b,c
| （敷地境界線からの建物の離れの確認） |  |  | a,b,c
道路斜線等 | 確認添付図書の立面図との照合（各部分の高さの確認） |  |  | a,b,c
（法55条、56条、58条） | 緩和規定適用の場合の後退部分の外構制限及び前面道路との高低差等の確認 |  |  | a,b,c
| 庇または軒の高さの確認 |  |  | a,b,c
確認表示板の設置（法89条） | 確認表示板の設置および記載内容の確認 |  |  | a,c
その他
検査年月日
年 月 日
特定工程年月日
年 月 日
後続工程
（可・不可）
工事監理者等
（立会者）
（所属）
（氏名） 印
工事概要

## 木チェック
中間検査(木造）チェックシート
※施工者、監理者は太枠内のみ記載して下さい。
検 査 項 目 |  | 内 容 |  | ※確認日付 |  | 検査機関用
|  |  |  | 施工者 | 監理者 | 検査方法 | 結果 |  | 修正
[6 empty] | a:目視検査 | 一次審査 | 二次審査 | 月日
b:計測検査
c:監理者報告
① | 全体 | 1 | 柱、はり、壁、床の位置の確認 |  |  | a･c
|  | 2 | 木材の品質（節、腐れ）の確認 |  |  | a･c
② | 基礎・地盤 | 1 | 種類（布・ベタ・その他）の確認 |  |  | a･c
|  | 2 | 形状寸法の確認 |  |  | a･b･c
|  | 3 | 床下換気口（又はこれに代わるもの）の確認 |  |  | a･c
|  | 4 | 基礎のひび割れの確認（地盤の不同沈下） |  |  | a･c
③ | 土台 | 1 | 形状寸法の確認 |  |  | a･b･c
|  | 2 | 材質の確認 |  |  | a･c
|  | 3 | 接合部の確認 |  |  | a･c
④ | 火打材 | 1 | 形状寸法の確認 |  |  | a･b･c
|  | 2 | 材質の確認 |  |  | a･c
|  | 3 | 隅角部設置の確認 |  |  | a･c
⑤ | アンカーボルト | 1 | 形状寸法の確認 |  |  | a･b･c
|  | 2 | 材質の確認 |  |  | a･c
|  | 3 | アンカーボルト配置、緊結の確認 |  |  | a･b･c
⑥ | 柱 | 1 | 形状寸法の確認 |  |  | a･b･c
|  | 2 | 材質の確認 |  |  | a･c
|  | 3 | 欠込み部の補強の確認 |  |  | a･c
|  | 4 | 接合部の確認 |  |  | a･c
⑦ | 横架材 | 1 | 形状寸法の確認 |  |  | a･b･c
|  | 2 | 材質の確認 |  |  | a･c
|  | 3 | 接合部の確認 |  |  | a･c
|  | 4 | 構造耐力上支障のある欠込みの確認 |  |  | a･c
⑧ | 筋かい等 | 1 | 形状寸法の確認 |  |  | a･b･c
|  | 2 | 材質の確認 |  |  | a･c
|  | 3 | 欠込み部の補強の確認 |  |  | a･c
|  | 4 | 接合部の確認 |  |  | a･c
|  | 5 | 耐力壁配置の確認 |  |  | a･c
⑨ | 床組 | 1 | 形状寸法の確認 |  |  | a･b･c
|  | 2 | 材質の確認 |  |  | a･c
|  | 3 | 床板又は床下地の確認 |  |  | a･c
|  | 4 | 床高さ（又は床下防湿）の確認 |  |  | a･b･c
|  | 5 | 防腐措置の確認（地面から１m以内の柱、筋かい、土台等） |  |  | a･c
|  | 6 | 防蟻措置の確認（地面から１m以内の柱、筋かい、土台等） |  |  | a･c
⑩ | 小屋組 | 1 | 形状寸法の確認 |  |  | a･b･c
|  | 2 | 材質の確認 |  |  | a･c
|  | 3 | 必要な振止めの措置状況の確認 |  |  | a･c
|  | 4 | たるき接合部の確認 |  |  | a･c
⑪ | 不具合の処置及び検査結果の考察
⑫ | 添付図書
※検査機関記入欄
抽出方法（選択した方法にレを入れる）
□ 各階の隅角部を含む代表的な室を１ヶ所以上抽出
□ 各階の各項目につき３ヶ所以上抽出
ただし⑧筋かい等については、全数目視または計測検査を行う

## 鉄チェック
中間検査（鉄骨造）ﾁｪｯｸｼｰﾄ
※施工者、監理者は太枠内のみ記載して下さい。
検査項目 |  |  | 検査内容 | 検査日付 |  | 検査方法 | 検査結果 |  | 修正年月日
良・否
|  |  |  | 施工者 | 監理者 |  | 1次 | 2次
イ・報告書等による確認事項 | １・加工工場の選定 |  | 建築物の規模等の条件に見合ったｸﾞﾚｰﾄﾞであること |  |  | ｃ | 適･不適･不明 | 適･不適･不明
| ２・材料の品質確認 |  | 鋼材、鉄筋、コンクリート、高力ボルトセット、溶接材料の規格･品質等の確認 |  |  | c | 適･不適･不明 | 適･不適･不明
| ３・組立精度の確認 |  | 開先角度、ルート面、ルートギャップ、食い違い等の精度 |  |  | c | 適･不適･不明 | 適･不適･不明
| ４・部材の寸法,精度測定 |  | 部材の寸法精度（JASS６を参考とする） |  |  | ｃ | 適･不適･不明 | 適･不適･不明
| ５・高力ボルト接合面の処理 |  | 高力ボルト接合部の摩擦接合面の処理、ボルト孔の径、ピッチ等 |  |  | ｃ | 適･不適･不明 | 適･不適･不明
| ６・製品検査（溶接接合部の品質） |  | 外観検査及び超音波探傷検査結果（JASS6、UT基準を参考とする） |  |  | ｃ | 適･不適･不明 | 適･不適･不明
ロ・現場検査事項 | Ⅰ全体 | ①基礎地盤 | 基礎の種類、くいの工法、長さ、径、位置、偏心等の確認、支持地盤の位置、種類、地耐力等の確認、ベースの寸法、主筋の径、本数、位置、偏心による補強等の確認、主筋の径、本数、位置、定着方法、継手（位置、長さ）、あばら筋の位置、径、間隔、形状、偏心による補強等の確認 |  |  | ｃ | 適･不適･不明 | 適･不適･不明
|  |  | 地中ばりの断面寸法、鉄筋の圧接継ぎ手個所の引張り強度の確認 |  |  | ｃ | 適･不適･不明 | 適･不適･不明
|  |  | ﾎﾟｽﾄ筋の径、本数、位置、定着方法、継手(位置、長さ）、帯筋の位置、径、間隔、形状、偏心による補強等の確認 |  |  | ｃ | 適･不適･不明 | 適･不適･不明
|  | ②部材の配置 | 柱,梁、ブレース等の配置（確認添付図書との照合） |  |  | a,c | 適･不適･不明 | 適･不適･不明
|  | ③部材の寸法・形状 | 柱,梁、ブレース等の寸法（確認添付図書との照合） |  |  | a,b,c | 適･不適･不明 | 適･不適･不明
|  | ④建方精度 | 架構の建方精度（JASS6を参考とする） |  |  | a,c | 適･不適･不明 | 適･不適･不明
| Ⅱ溶接接合部 | ①工場溶接部分の外観、形状 | 溶接継ぎ目の種類（突合わせ溶接・すみ肉溶接） |  |  | a,b,c | 適･不適･不明 | 適･不適･不明
|  |  | 溶接継ぎ目のくい違い |  |  | a,b,c | 適･不適･不明 | 適･不適･不明
|  |  | アンダーカット・へこみ等の断面欠損 |  |  | a,b,c | 適･不適･不明 | 適･不適･不明
|  |  | 割れ |  |  | a,b,c | 適･不適･不明 | 適･不適･不明
|  |  | その他の溶接部の外観・形状（JASS６を参考とする） |  |  | c | 適･不適･不明 | 適･不適･不明
|  | ②現場溶接部分の組立精度確認 | 開先角度,ルート面、ルートギャップ、くい違い等の精度（全数を検査する） |  |  | ｃ | 適･不適･不明 | 適･不適･不明
|  | ③現場溶接部分の製品検査 | 外観検査及び超音波探傷検査結果（JASS6、UT基準を参考とする）（全数を検査する） |  |  | ｃ | 適･不適･不明 | 適･不適･不明
|  | ④現場溶接部分の外観･形状 | 現場溶接部の部位（全数を検査する） |  |  | a,b,c | 適･不適･不明 | 適･不適･不明
|  |  | 外観及び形状（全数を検査する） |  |  | a,b,c | 適･不適･不明 | 適･不適･不明
ロ・現場検査事項 | Ⅲボルト接合部 | ①トルシア型 | 現場受入検査（トルク係数値確認、導入張力確認試験） |  |  | c | 適･不適･不明 | 適･不適･不明
|  |  | ボルトの径,本数，スプライス数、ピッチ、縁あき |  |  | a,c | 適･不適･不明 | 適･不適･不明
|  |  | 締付け状態の確認（肌すき、ピンテール破断、マーキングの状態） |  |  | a,c | 適･不適･不明 | 適･不適･不明
|  | ②JIS型六角 | 締付機器の調整、現場受入検査（導入張力確認試験） |  |  | a,c | 適･不適･不明 | 適･不適･不明
|  |  | ボルトの径,本数，スプライス数、ピッチ、縁あき |  |  | c | 適･不適･不明 | 適･不適･不明
|  |  | 締付け状態の確認（肌すき、ピンテール破断、マーキングの状態） |  |  | a,c | 適･不適･不明 | 適･不適･不明
| Ⅳブレース接合部 |  | ブレース接合部の形式，板厚，材質、補剛材等 |  |  | a,c | 適･不適･不明 | 適･不適･不明
| ⅴ柱脚接合部 |  | 柱脚接合工法の確認（認定工法→ ） |  |  | a,c | 適･不適･不明 | 適･不適･不明
|  |  | アンカーボルトの保持、埋め込み方法、ベースプレートの材質、形状、板厚 |  |  | a,c | 適･不適･不明 | 適･不適･不明
|  |  | アンカーボルトの材質、径、本数、及び配置とナットの深さ |  |  | a,c | 適･不適･不明 | 適･不適･不明
|  |  | アンカーボルトの締め付け状態 |  |  | a,c | 適･不適･不明 | 適･不適･不明
|  |  | スタッドボルトの径，本数，配置 |  |  | a,c | 適･不適･不明 | 適･不適･不明
| Ⅵ床スラブ接合部 |  | 床構造の形式（合成スラブ ） |  |  | a,c | 適･不適･不明 | 適･不適･不明
|  |  | シャーコネクター（頭付きスタッド）の施工状況、検査結果 |  |  | a,c | 適･不適･不明 | 適･不適･不明
ハ・不具合の処理及び検査結果工事全般の考察
＊検査方法 |  |  | a:目視 b:計測 ｃ：監理者報告
＊検査項目の抽出方法 |  |  | 検査方法がa,bである場合の検査個所は次のいずれかの方法により選択する
・2×2スパンの範囲
・無作為に3箇所選択する