## 真夏日率計算
（参考様式）
熱中症対策に資する現場管理費の補正に係る真夏日率計算書
工 事 名 | [7 empty] | ※色付きセルを入力。
工 期 |  | ～
算定期間 |  | ～ |  |  | 1 | 日間
| 工事着手日を基本 |  | 現場完成日
又は協議により決定
|  |  | 夏季休暇 |  |  | 日間 |  | ※夏季休暇は３日間、年末年始は６日間を計上する。
|  |  | 猛暑日休暇 |  |  | 日間
|  |  | 年末年始 |  |  | 日間
|  |  | 工場製作 |  |  | 日間
|  |  | 工事中止 |  |  | 日間
| 真夏日率算定の工期 |  | 1 | 日間
| 工事期間中の真夏日 |  |  | 日間
※稼働日における真夏日
| 真夏日率 | ＝ | 0 | ＝ | 0
1
※小数点以下3位を四捨五入して2位止めとする。

## 真夏日算定
（参考様式）
熱中症対策に資する現場管理費の補正に係る真夏日算定表
工 事 名
観 測 所
日付 | 稼働日 |  |  |  | 真夏日判定 | ○
|  |  | ＷＢＧＴ | 日最高気温
2025-07-01
2025-07-02
2025-07-03
2025-07-04
2025-07-05
2025-07-06
2025-07-07
2025-07-08
2025-07-09
2025-07-10
2025-07-11
2025-07-12
2025-07-13
2025-07-14
2025-07-15
2025-07-16
2025-07-17
2025-07-18
2025-07-19
2025-07-20
2025-07-21
2025-07-22
2025-07-23
2025-07-24
2025-07-25
2025-07-26
2025-07-27
2025-07-28
2025-07-29
2025-07-30
2025-07-31
|  | 0 |  | 真夏日日数 | 0
Formulas:
日付 = [日付, row above]+1

## 真夏日率計算 (例)
記載例
（参考様式）
熱中症対策に資する現場管理費の補正に係る真夏日率計算書
工 事 名 | ○○工事 | [6 empty] | ※色付きセルを入力。
工 期 | 2025-05-25 | ～ | 2025-10-01
算定期間 | 2025-05-25 | ～ | 2025-09-01 |  | 100 | 日間
| 工事着手日を基本 |  | 現場完成日
又は協議により決定
|  |  | 夏季休暇 |  | 3 | 日間 |  | ※夏季休暇は３日間、年末年始は６日間を計上する。
|  |  | 猛暑日休暇 |  | 12 | 日間
|  |  | 年末年始 |  | 6 | 日間
|  |  | 工場製作 |  | 7 | 日間
|  |  | 工事中止 |  | 10 | 日間
| 真夏日率算定の工期 |  | 62 | 日間
| 工事期間中の真夏日 |  | 20 | 日間
※稼働日における真夏日
| 真夏日率 | ＝ | 20 | ＝ | 0.32
62
※小数点以下3位を四捨五入して2位止めとする。

## 真夏日算定 (例)
記載例
（参考様式）
熱中症対策に資する現場管理費の補正に係る真夏日算定表
工 事 名
観 測 所
日付 | 稼働日 |  |  |  | 真夏日判定 | ○
|  |  | ＷＢＧＴ | 日最高気温
2025-07-01 | ○ |  | 25 | 20 | ○
2025-07-02 | ○ |  | 20 | 25
2025-07-03 |  |  | 25 | 34
2025-07-04 | ○ |  | 20 | 30 | ○
2025-07-05 | ○ |  | 21 | 28.5
2025-07-06 |  |  | 22 | 29.1
2025-07-07 |  |  | 23 | 27
2025-07-08 | ○ |  | 24 | 28.2
2025-07-09 | ○ |  | 24 | 27.1
2025-07-10 | ○ |  | 24 | 29.9
2025-07-11 | ○ |  | 26 | 32 | ○
2025-07-12 |  |  | 24 | 33
2025-07-13 | ○ |  | 23 | 27
2025-07-14 | ○ |  | 21 | 26
2025-07-15 |  |  | 22 | 27.2
2025-07-16 | ○ |  | 23 | 28.4
2025-07-17 | ○ |  | 21 | 27
2025-07-18 | ○ |  | 22 | 26
2025-07-19 |  |  | 25 | 27.2
2025-07-20 |  |  | 21 | 28.4
2025-07-21 | ○ |  | 22 | 27
2025-07-22 | ○ |  | 23 | 26
2025-07-23 | ○ |  | 21 | 27.2
2025-07-24 | ○ |  | 22 | 28.4
2025-07-25 | ○ |  | 23 | 27
2025-07-26 |  |  | 21 | 26
2025-07-27 |  |  | 22 | 27.2
2025-07-28 | ○ |  | 25 | 28.4 | ○
2025-07-29 | ○ |  | 26 | 30 | ○
2025-07-30 | ○ |  | 22 | 27.2
2025-07-31 |  |  | 23 | 30
|  | 0 |  | 稼働日における真夏日日数 | 5
Formulas:
日付 = [日付, row above]+1
Note on C14: 稼働日なら「○」
Note on E14: ＷＢＧＴ、日最高気温を入力
Note on G14: 自動判定